**ПЛАН**

**Основных мероприятий на 2015 год по подготовке и проведению празднования в городе Реутов Московской области**

**70-летия Победы в Великой Отечественной войне**

В 2014-2015 годах в городе реализуется социальный проект «Я помню и горжусь», целью которого является привлечение жителей и подготовка к празднованию 70-летия Победы.

Проект включает в себя 9 программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название программы | Основные мероприятия | Инициаторы | Участники |
| 1 | «Ветеран живет рядом» | Поддержка оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны | Администрация города,  Совет ветеранов | -Отделы, управления Администрации города,  - Совет ветеранов, ученики школ города,  -городской Совет депутатов |
| 2 | «Бессмертный полк» | Сбор фотографий, воспоминаний, документов о 707 реутовцах погибших во время войны, о умерших после войны ветеранах, о фронтовиках в семьях жителей города | Общественная палата города Реутов, Администрация города, Общественные организации города | -общественные организации,  -предприятия, учреждения,  -учебные заведения,  -жители города,  -Совет депутатов |
| 3 | «Отголоски войны» | Внесение новых имен на плиты воинских захоронений в Никольском | Ученики и педагоги школы №6 города Реутов | -ученики школы,  -городской музей,  -отделы Администрации города,  -Совет ветеранов |
| 4 | «Эхо войны» | Создание страницы на городском сайте «70 лет Победы» | Информационно-аналитический отдел Администрации | -Администрация города, Общественные организации, жители |
| 5 | «Живи и помни» | Освещение подготовки к празднику в СМИ, изготовление печатной продукции | Отдел по работе со СМИ | -Администрация города,  -городской музей,  -городские СМИ |
| 6 | «Музей под открытым небом» | Открытие памятных досок об ополченцах и бойцах 25 истребительного батальона, реконструкция доски на здании детского дома | «Единая Россия» | -Совет ветеранов,  -отделы Администрации города |
| 7 | «И помнит мир спасённый» | Открытие зала «Реутов в годы войны» в городском музее. Обновление военных экспозиций школьных музеев | Отдел культуры, МУ МВЦ | -Администрация города,  -общественная палата,  -управление образования,  -школы города |
| 8 | «Расту патриотом» | Развитие системы патриотического воспитания в учебных заведениях города | Управление образования | -Администрация города,  -Совет ветеранов,  -общественная палата,  - управляющие советы школ,  -органы ученического самоуправления |
| 9 | «Молодёжь городу» | Молодёжная патриотическая акция | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью, Молодежный парламент,  Отдел культуры | -отделы Администрации города |

**I. Программа «Ветеран живет рядом»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Источник финансирования |
| 1.1 | Подготовка списка инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на улучшение жилищных условий и вставших на очередь после 2005 года | 2014-2015 | Отдел по учету, распределению и обмену жилой площади Администрации города  Кукушкин В.Е. | Финансирование не требуется |
| 1.2. | Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих | 2015 | Администрация города Реутов  Реутовский городской Совет ветеранов ВОВ, социальная защита | Финансирование не требуется |
| 1.3. | Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | До 01.01.2015 г. | Отдел по учету, распределению и обмену жилой площади Администрации города  Кукушкин В.Е. | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города |
| 1.4. | Подготовка сметы на ремонтные работы в квартирах участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих (согласно списку).  Проведение ремонтных работ | До 01.05.2015 г. | Покамин В.М.,  ООО «УК «Жилсервис», Чинихин Д.Ю. | Бюджет города, внебюджетные средства |
| 1.5. | Проведение проверки и замена признанного негодным газового оборудования в квартирах участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих | 2014-2015гг. | Чинихин Д.Ю.,  Отдел ЖКХ, Фонд социальной поддержки населения | Бюджет города, внебюджетные средства |
| 1.6. | Оказание адресной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших военнослужащих | 2014-2015гг. | Учреждения и предприятия города, Администрация города, Предприятия города | внебюджетные средства |
| 1.7. | Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и труженикам тыла | Апрель –май 2015 | Реутовское Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения М.О. | Бюджет Московской области |
| 1.8. | Проведение диспансеризации инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с целью определения потребности в различных видах медицинской помощи. В случае необходимости оказание содействия в приобретении средств протезирования | 2кв.2015г. | МАУ «Центральная городская клиническая больница города Реутов»  Лакунин К.Ю. | Согласно плану Министерства здравоохранения МО |
| 1.9. | Создание базы данных о реутовцах вернувшихся с фронта, но умерших после войны (Это –боевые награды, боевой путь, фотографии, время смерти) | До 1.05.2015 | Совет ветеранов г. Реутов, профсоюзные организации и Советы ветеранов учреждений и предприятий города | Администрация города, Коваль А.Л. |
| 1.10 | Издание брошюры «Ветеран живет рядом» с фотографиями и информацией о ветеранах | До 1.03.2015 | Администрация города, НПО машиностроения | Коваль А.Л. |
| 1.11 | Закрепление ветеранов за школами города.  Поздравление ветеранов с праздниками | Закрепить до 10.01.2015 | Управление образования, школы города, детские общественные организации | Розанов В.Л.  Елизарова О.Н. |

**II Программа «Бессмертный полк»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Подготовка обращения к жителям города о поиске фотографий, документов о  -коренных жителях города, погибших в годы войны  -о ветеранах войны, ушедших из жизни после войны  - о членах семей ,погибших в годы войны | 12 декабря 2014 | Общественная палата, учреждения и предприятия города, жители города,  Грачев Г.В. | Внебюджетные источники финансирования |
| 2. | Сбор материалов о погибших в годы войны | 10.01.2015-10.04.2015 | Богданова Н.О., Супрун В.В., МУ «МВЦ», Общественная палата, жители города, учреждения, организации, учебные заведения |  |
| 3. | Печать фотографий изготовление переносных рамок для фотографий погибших | 10.01.2015-10.04.2015 | Общественная палата, отделы Администрации, НПО Машиностроения, Фонд социальной поддержки населения | Бюджетные, внебюджетные средства финансирования |
| 4. | Перенос собранных фотографий и документов на цифровые носители и передача их в городской музей | 10.01.2015-10.04.2015 | Чуканова А.А., Богданова Н.О. |  |
| 5. | Шествие по улицам города и участие в митинге у городского Мемориала жителей города с портретами погибших воинов | 9.05.2015 | Жители города, учащиеся, учреждения и предприятия города Оргкомитет |  |
| 6. | Подведение итогов реализации программы «Бессмертный полк», награждение активных участников | Май 2015 | Общественная палата, Администрация города |  |
| 7. | Коллективный арт-объект на одной из главных улиц города, где все желающие смогут повесить фотографии родных и близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны «Стена памяти» | 9.05.2015 | МУП «Озеленение и Благоустройство», все предприятия и учащиеся города, Коваль А.Л., Репина О.Б. |  |

**III Программа «Музей под открытым небом»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Изготовление и открытие памятной доски бойцам 25 истребительного батальона | Май 2015 | Совет депутатов, политсовет партии «Единая Россия, общественность города,  Отдел архитектуры |  |
| 2. | Изготовление и открытие памятной доски бойцам народного ополчения | Май 2015 | Совет депутатов, политсовет партии «Единая Россия, общественность города,  Отдел архитектуры |  |
| 3. | Восстановление и размещение доски в память о Реутовском детском доме имени Жукова на здании по ул. Строителей | Апрель 2015 | Совет депутатов, политсовет партии «Единая Россия, общественность города,  Отдел архитектуры,  Управление образования |  |
| 4. | Издание брошюры «Музей под открытым небом» о памятниках и мемориальных досках, связанных с событиями Великой Отечественной войны | Апрель 2015 | Отдел культуры, отдел по работе со СМИ, полит совет партии «Единая Россия», НПО Машиностроения, Чуканова А.А. |  |
| 5. | Реставрация и благоустройство памятных мест:  - городского воинского Мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество»;  - братской могилы на Николо-Архангельском кладбище. | 2014г.-2015г. | МУП «Озеленение и благоустройство»,  Отдел культуры, НПО «Машиностроения»  Покамин В.М.  Репина О.Б.  Николаенко А.В.  Легчилов Д.С, Епифанов С.М. | Бюджет города, внебюджетные средства |

**IV Программа «Отголоски войны»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Подготовка исследовательской работы об истории воинского захоронения в п. Никольское | Сентябрь - октябрь 2014 | Овсянников И.  Соенкова Е.К. |  |
| 2. | Поиск новых имен воинов, захоронений в Никольском, рассмотрение найденной информации в военкомате и городском музее | Январь 2015 | МБОУ «СОШ №6»  Городской музей  военкомат |  |
| 3. | Разработка проекта плит с именами найденных воинов и их изготовление | Февраль-апрель 2015 | Отдел архитектуры |  |
| 4. | Благоустройство территории около памятников (Никольское) | Апрель 2015 | МУП «Озеленение и благоустройства»  Учащиеся МБОУ «СОШ №6» |  |
| 5. | Митинг у памятника (Никольское) | 7 мая 2015 | Администрация города  Совет ветеранов  Учащиеся школ города |  |

**V Программа «И помнит мир спасенный»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Расширение экспозиции городского музея, открытие новых залов | Март 2015 | Отдел культуры  МУ «МВЦ» | Городской бюджет |
| 2. | Оформление и открытие новой экспозиции «Реутов во время войны 1941-1945 г.г.» | Апрель 2015 | Отдел культуры | Городской бюджет |
| 3. | Расширение фонда музея из различных источников  - фотографии и документы, принесенные жителями о 707 погибших земляках,  - информация о воинах, захороненных в Никольском  - презентации исследовательских работ по патриотической тематике учащихся из школ города | Январь-май 2015 | Жители города  Поисковая группа МБОУ «СОШ №6»  Управление образования  МУ «МВЦ» |  |
| 4. | Городской «Круглый стол»,  - «Роль городских и школьных музеев в деле воспитания подрастающих поколений в духе патриотизма и активной гражданской позиции» | Март 2015 | Управление образования  Отдел культуры  Реутовский историко-краеведческий музей  Реутовский городской Совет ветеранов |  |
| 5. | Смотр школьных музеев | Апрель 2016 | Управление образования  Городской историко-краеведческий музей | Бюджет города, внебюджетные средства |
| 6. | Организация экскурсий в городской и школьные музеи |  | Управление образования  Городской историко-краеведческий музей |  |

**VI Программа «Живи и помни»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Информационное обеспечение всех городских мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в ВОВ | 2014 – 2015 гг. | Городские СМИ (Газета «Реут», «Прореутов», городское телевидение) | бюджет города, внебюджетные средства |
| 2. | Подготовка цикла телевизионных сюжетов о ветеранах войны, тружениках тыла, детей войны, узниках концлагерей, воинских вдов. | 2014 – 2015 г.г. | Реутовское телевидение | бюджет города, внебюджетные средства |
| 3. | Подготовка цикла публикаций в газетах «Реут» и «Про Реут» о ветеранах войны | 2014 – 2015 гг. | газета «Реут» и «Про Реут» | бюджет города, внебюджетные средства |
| 4. | Подготовка видео- ролика – заставки для всех сюжетов к 70-летию Победы на РТВ | 2015 г. | Реутовское телевидение  Коваль А.А. | бюджет города, внебюджетные средства |
| 5. | Трансляция художественных и документальных фильмов, воспевающих Подвиг Советской армии и труженников тыла в годы ВОВ | 2014 -2015 гг. | Коваль А.А. | бюджет города, внебюджетные средства |
| 6. | Издание книги сочинений школьников города. «Дети войны» | Апрель 2015 | Управление образования, НПО Машиностроения | внебюджетные средства |
| 7. | Издание новой редакции «Книги Памяти» города Реутов с фотографиями погибших | Апрель 2015 г. | Отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | внебюджетные средства |
| 8. | Фотографирование ветеранов войны с Главой города. Вручение фотографий накануне праздника. | 2 квартал 2015 г. | Администрация города, управление социальной защиты населения | внебюджетные средства |
| 9. | Размещение на рекламных щитах города Реутов портретов ветеранов войны. | Май 2015 г. | Коваль А.Л. | бюджет города, внебюджетные средства |
| 10. | Изготовление праздничных открыток – поздравлений ветеранам и пригласительных билетов на праздничные мероприятия | Апрель 2015 г. | Коваль А.А. | бюджет города, внебюджетные средства |
| 11. | Вручение юбилейных медалей | 1 квартал 2015 г. | Администрация города |  |

**VII Программа «Эхо войны»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Разработка, размещение и поддержание в актуальном состоянии тематического раздела на Интернет – Сайте города, посвященного 70-й годовщине Победы в ВОВ, календари к празднику | 2014 -2015 гг. | Ковязин А. | Бюджет города |
| 2. | Размещение на тематической странице «70-лет Победы»  - исследовательских работ учеников школ города;  - сочинений о детях войны;  - публикаций в газетах «Реут» и «Про Реут» о ветеранах войны;  - стихов о войне;  - обращений к жителям города. | Декабрь 2014 – май 2015 гг. | Зарецкий С.Р.  Елизарова О.Н.  Редакция газеты,  Школы города, колледж, общественные организации, орг. Комитет подготовки к празднику |  |
| 3. | Развитие проекта «Электронная книга Памяти» и размещение на сайте информации о 707 реутовцах, погибших в годы войны. | Декабрь 2014 – апрель 2015 гг. | Общественная палата, Ковязин А, МУ МВЦ |  |

**VIII Программа «Растим патриотов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Организация экскурсий для молодежи города с привлечением ветеранов войны:  -в Центральный музей вооруженных сил;  - в с. Петрищево Волоколамского района;  - в музейный комплекс «История танка Т-34» и т.д. | 2014-2015 гг. | Реутовский городской Совет ветеранов, Управление образования, Отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | Бюджет города,  Внебюджетные средства. |
| 2. | Организация встреч молодежи с участниками войны, тружениками тыла, детьми войны в учебных учреждениях. | Февраль – Май 2015г. | Реутовский городской Совет ветеранов, Управление образования, Отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |  |
| 3. | Городской конкурс социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Март 2015г. | Управление образования, Отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |  |
| 4. | Городская историко-краеведческая конференция в рамках Всероссийского конкурса научно-исследовательских краеведческих работ «Отечество 2015» |  | Управление образования |  |
| 5. | «Вахта памяти» в школах города | 9 апреля – 9 мая 2015г. | Управление образования |  |
| 6. | Выставка плакатов к 9 мая в окнах школ города | Май 2015 | Управление образования |  |
| 7. | Создание Книг Памяти, Альманахов, сборников о родственниках учеников школы – ветеранах войны |  | Администрация города, Поторочина С.Л., Ханина Д.Е. |  |
| 8. | Проведение циклов передач по школьному радио по патриотической тематике. В каждой школе организовать «Стену памяти» с фотографиями родных и близких воевавших в годы ВОВ |  | Администрации школ |  |
| 9. | Отражение хода подготовки к празднику через школьную прессу |  |  |  |
| 10. | Участие в митингах на Реутовском мемориале и на военном захоронении в никольском |  |  |  |

**IX Программа «Молодёжь –городу»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1 | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 8-9 мая  2015 г. | Городской молодежный парламент | Бюджет города |
| 2 | «Круглый стол» городского молодёжного парламента и представителей органов ученического самоуправления «Я помню и горжусь», о проблемах патриотического воспитания и подготовка к 70-летию Победы. | март  2015 г. | Управление образования, городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |  |
| 3 | Посадка аллеи Победы ветеранами и молодёжью города с именными табличками | апрель  2015 г. | Управление образования,  городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью,  Совет ветеранов |  |
| 4 | Организация тематической экскурсии «Военная история Реутова» силами членов парламента для воспитанников старших групп детей садов и младших классов школ | март-май  2015г. | Управление образования,  городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью,  Совет ветеранов |  |
| 5 | Конкурс на лучшее оформление фасада школ к 9 мая, учреждений города | май 2015 г. | Управление образования,  городской молодёжный парламент, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью  Совет ветеранов, учащиеся города |  |
| 6 | Активное участие молодёжи города в реализации социального проекта «Я помню и горжусь» и его программ | 2014-2015 гг. | Управление образования,  городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью,  Совет ветеранов, общественность города |  |
| 7 | Организация праздника 9 мая в городском парке | 9 мая 2015 г. | Отдел культуры,  городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью,  Управление образования, |  |
| 8 | Соревнование по экстремальным видам спорта на приз Главы города, посвященные 70-летию Победы | май 2015 г. | Управление образования,  городской молодёжный парламент, |  |
| 9 | Организация поста №1 у Реутовского мемориала 9 мая | 9 мая 2015 г. | Управление образования,  городской молодёжный парламент, Патриотический Клуб «Рекрут»  Совет ветеранов |  |