|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годовой комплексный отчет по результатам реализации муниципальных программ за 2016 год** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники | Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа: «Безопасность городского округа Реутов на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Реутов Московской области на 2015 – 2019 годы. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию). | 31 096,90 | 0,00 | 31 096,90 | 31 095,53 | 0,00 | 31 095,53 | Не допустить проведения террористических актов на территории города | абс. Число | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан. | 7 643,10 | 0,00 | 7 643,10 | 7 643,10 | 0,00 | 7 643,10 | Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, по сравнению с показателем 2014 года, оборудованных системами видеонаблюдения | В процентах к базовому году | 75 | 85 | 100 |
| Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест, процент | Процент | - | 65 | 100 |
| Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений | Процент | - | 2,5 | 2,5 |
| Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | Процент | - | 25 | 47 |
| 3 | Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; | 162,60 | 0,00 | 162,60 | 162,60 | 0,00 | 162,60 | Недопущение (снижение) количества массовых акций экстремистской направленности на территории города | В процентах к базовому году | -0,3 | -1,2 | 1,2 |
| Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) | Процент | - | 1 | 1 |
| 4 | Обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противоправного поведения. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Процент | - | 98.8 | 99,8 |
| Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности,в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) | Процент | - | 16 | 16 |
| 5 | Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних | 542,30 | 0,00 | 542,30 | 542,30 | 0,00 | 542,30 | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними | В процентах к базовому году | -0,4 | -1,1 | 1,1 |
| Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | Процент | - | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Реутов на 2015-2019 годы. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение постоянной готовности группировки сил гражданской обороны на территории городского округа Реутов. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение стабильного, непрерывного и качественного управления при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций особого периода. | В процентах к базовому году | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Совершенствование городской системы обучения населения и подготовки руководящего состава вопросам в области гражданской обороны. | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | Повышение уровня охвата обучением неработающего населения городского округа Реутов в области гражданской обороны с 20 процентов в 2014 году до 70 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 20 | 40 | 40 |
| Поддержания стабильно высокого уровня подготовки населения вопросам в области защиты от чрезвычайных ситуаций особого периода | В процентах к базовому году | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Разработка планирующих, учебно-методических, руководящих документов в области гражданской обороны. | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 88,95 | 0,00 | 88,95 | Повышение уровня охвата обучением работающего населения городского округа Реутов в области гражданской обороны с 70 процентов в 2014 году до 95 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 70 | 80 | 80 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению готовности к развертыванию объектов гражданской обороны. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО | Процент | 48 | 68 | 68 |
| 5 | Увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны организаций и предприятий городского округа Реутов. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | Процент | 32 | 36 | 36 |
| 6 | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов городского округа Реутов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории городского округа Реутов в особый период с 50 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 50 | 70 | 70 |
|  | Подпрограмма 3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Реутов на 2015-2019 годы. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация комплекса мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности населения. | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | Поддержания стабильно высокого уровня подготовки населения вопросам в области защиты от чрезвычайных ситуаций. | В процентах к базовому году | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение постоянной готовности сил и средств Реутовского городского звена МОСЧС и группировки сил гражданской обороны на территории городского округа Реутов. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | Процент | 63 | 69 | 69 |
| 3 | Совершенствование городской системы обучения населения и подготовки руководящего состава вопросам в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Повышение уровня охвата обучением работающего населения городского округа Реутов в области защиты от чрезвычайных ситуаций с 70 процентов в 2014 году до 95 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 70 | 80 | 80 |
| Повышение уровня охвата обучением неработающего населения городского округа Реутов в области защиты от чрезвычайных ситуаций с 20 процентов в 2014 году до 70 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 20 | 40 | 40 |
| Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года | Процент | 99 | 96 | 96 |
| Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года | Процент | 20 | 69 | 69 |
| 4 | Разработка планирующих, учебно-методических, руководящих документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Обеспечение стабильного, непрерывного и качественного управления при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. | В процентах к базовому году | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования | Процент | 50 | 70 | 70 |
| Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года | Тысяча рублей | 0,01062 | 0,371 | 0,371 |
| Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года | Тысяча рублей | 0,04488 | 0,05309 | 0,05309 |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Реутов на 2015-2019 годы. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация комплекса мер, направленных на снижение количества пожаров и повышению уровня пожарной безопасности на территории городского округа Реутов. | 9 162,04 | 0,00 | 9 162,04 | 9 161,43 | 0,00 | 9 161,43 | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года | Процент | 98 | 96 | 96 |
| Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории муниципального образования | единиц | - | 39 | 30,01 |
| 2 | Проведение информационно-разъяснительной и профилактической работы, направленной на снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах. | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | Поддержания стабильно высокого уровня подготовки населения вопросам пожарной безопасности. | В процентах к базовому году | 100 | 100 | 100 |
| Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года | Процент | 99 | 98 | 98 |
| 3 | Совершенствование городской системы обучения населения и подготовки руководящего состава вопросам в области пожарной безопасности. | 241,85 | 0,00 | 241,85 | 241,85 | 0,00 | 241,85 | Повышение уровня охвата обучением работающего населения городского округа Реутов в области пожарной безопасности с 70 процентов в 2014 году до 95 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 70 | 80 | 80 |
| Повышение уровня охвата обучением неработающего населения городского округа Реутов в области пожарной безопасности с 20 процентов в 2014 году до 70 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 20 | 40 | 40 |
| 4 | Разработка планирующих, учебно-методических, руководящих документов в области пожарной безопасности. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение стабильного, непрерывного и качественного управления при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях пожаров. | В процентах к базовому году | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Создание и обеспечение готовности подразделений ДПД (ДПК) на базе муниципальных организаций, предприятий и учреждений. | 649,40 | 0,00 | 649,40 | 649,40 | 0,00 | 649,40 | Доведение до норм положенности состояния материально-технического обеспечения общественных объединений добровольной пожарной охраны, созданных на базе муниципальных организаций, предприятий и учреждений города Реутов с 20 процентов в 2014 году до 50 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 20 | 32 | 32 |
| Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | Процент | - | 84 | 100 |
|  | Подпрограмма 5. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Реутов на 2015-2019 годы. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории городского округа Реутов. | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием | Процент | 75 | 90 | 90 |
| 2 | Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». | 342,71 | 0,00 | 342,71 | 342,71 | 0,00 | 342,71 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» | Процент | 0 | 10 | 10 |
| 3 | Проведение мероприятий по поддержанию в постоянной готовности к использованию автоматизированной системы централизованного оповещения, её модернизации, ремонту и техническому обслуживанию. | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | Повышение уровня технической надежности автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Реутов с 85 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 85 | 91 | 91 |
| 4 | Проведение мероприятий по развитию и обеспечению административно-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба города Реутов» | 15 963,39 | 0,00 | 15 963,39 | 15 963,39 | 0,00 | 15 963,39 | Повышение уровня обеспечения административно-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба города Реутов» с 85 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2019 году. | В процентах к базовому году | 85 | 91 | 91 |