|  |
| --- |
| **Годовой комплексный отчет по результатам реализации муниципальных программ за 2016 год** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники | Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | **Муниципальная программа: Муниципальная программа городского округа Реутов Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы** |
|   | Подпрограмма 1. Обеспечение жильем молодых семей |
| 1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, процент | Качественный показатель | - | 0 | 0 |
| Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям (в т.ч. на погашение ипотечного жилищного кредита) | Штука | - | 0 | 0 |
|   | Подпрограмма 2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |
| 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 67 309,50 | 62 660,00 | 4 649,50 | 65 679,81 | 61 030,38 | 4 649,43 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, человек | Качественный показатель | 8 | 14 | 14 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт муниципальных жилых помещений, в которых сохранено право пользования за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа, и специализированных жилых помещений, предоставляемых лицам данной категории по договорам найма | 686,90 | 0,00 | 686,90 | 686,82 | 0,00 | 686,82 | Выполнение ремонта жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, от количества заявленных на 100 %. | Квартира | 1 | 1 | 1 |
|   | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
| 1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | единиц | - | 0 | 0 |
| Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | - | 0 | 0 |
|   | Подпрограмма 4. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитиезастроенных территорий |
| 1 | Повышение уровня обеспеченности населения города жильем. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м. | Качественный показатель | - | 243 | 185,898 |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья | Процент | - | 4,21 | 4,21 |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | тыс. кв. метров | - | 10,23 | 0 |
| Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, процент | Качественный показатель | - | 0 | 0 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья | Рубль | - | 115275 | 115275 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года | Процент | - | 95,01 | 95,01 |
| Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м. | Качественный показатель | - | 29,95 | 29,95 |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | Год | - | 3,5 | 3,5 |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | Процент | - | 8,72 | 8,72 |
| 2 | Защита прав граждан на жилище. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда \*\* | Человек | - | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений \*\* | Квадратный метр | - | 0 | 0 |
| Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Человек | - | 0 | 0 |
| Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов | Штука | - | 0 | 0 |
|   | Подпрограмма 5. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей  |
| 1 | Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей. | 16 763,70 | 16 596,00 | 167,70 | 16 763,29 | 16 595,66 | 167,63 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | Штука | - | 1 | 1 |