**ПЛАН**

**Основных мероприятий на 2015 год по подготовке и проведению празднования в городе Реутов Московской области**

**70-летия Победы в Великой Отечественной войне**

В 2014-2015 годах в городе реализуется социальный проект «Я помню и горжусь», целью которого является привлечение жителей и подготовка к празднованию 70-летия Победы.

Проект включает в себя 9 программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название программы | Основные мероприятия | Инициаторы | Участники |
| 1 | «Ветеран живет рядом» | Поддержка оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны | Администрация города,Совет ветеранов | -Отделы, управления Администрации города,- Совет ветеранов, ученики школ города, -городской Совет депутатов |
| 2 | «Бессмертный полк» | Сбор фотографий, воспоминаний, документов о 707 реутовцах погибших во время войны, о умерших после войны ветеранах, о фронтовиках в семьях жителей города | Общественная палата города Реутов, Администрация города, Общественные организации города  | -общественные организации,-предприятия, учреждения,-учебные заведения,-жители города,-Совет депутатов |
| 3 | «Отголоски войны» | Внесение новых имен на плиты воинских захоронений в Никольском | Ученики и педагоги школы №6 города Реутов | -ученики школы,-городской музей,-отделы Администрации города,-Совет ветеранов  |
| 4 | «Эхо войны» | Создание страницы на городском сайте «70 лет Победы» | Информационно-аналитический отдел Администрации | -Администрация города, Общественные организации, жители  |
| 5 | «Живи и помни» | Освещение подготовки к празднику в СМИ, изготовление печатной продукции | Отдел по работе со СМИ | -Администрация города,-городской музей,-городские СМИ |
| 6 | «Музей под открытым небом» | Открытие памятных досок об ополченцах и бойцах 25 истребительного батальона, реконструкция доски на здании детского дома | «Единая Россия» | -Совет ветеранов,-отделы Администрации города |
| 7 | «И помнит мир спасённый» | Открытие зала «Реутов в годы войны» в городском музее. Обновление военных экспозиций школьных музеев | Отдел культуры, МУ МВЦ | -Администрация города,-общественная палата,-управление образования,-школы города |
| 8 | «Расту патриотом» | Развитие системы патриотического воспитания в учебных заведениях города | Управление образования | -Администрация города,-Совет ветеранов,-общественная палата,- управляющие советы школ,-органы ученического самоуправления |
| 9 | «Молодёжь городу» | Молодёжная патриотическая акция | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью, Молодежный парламент,Отдел культуры  | -отделы Администрации города |

**I. Программа «Ветеран живет рядом»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Источник финансирования |
| 1.1 | Подготовка списка инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на улучшение жилищных условий и вставших на очередь после 2005 года | 2014-2015 | Отдел по учету, распределению и обмену жилой площади Администрации городаКукушкин В.Е. | Финансирование не требуется |
| 1.2. | Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих | 2015 | Администрация города РеутовРеутовский городской Совет ветеранов ВОВ, социальная защита | Финансирование не требуется |
| 1.3. | Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | До 01.01.2015 г. | Отдел по учету, распределению и обмену жилой площади Администрации городаКукушкин В.Е. | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города |
| 1.4. | Подготовка сметы на ремонтные работы в квартирах участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих (согласно списку).Проведение ремонтных работ | До 01.05.2015 г. | Покамин В.М.,ООО «УК «Жилсервис», Чинихин Д.Ю.  | Бюджет города, внебюджетные средства |
| 1.5. | Проведение проверки и замена признанного негодным газового оборудования в квартирах участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих | 2014-2015гг. | Чинихин Д.Ю.,Отдел ЖКХ, Фонд социальной поддержки населения  | Бюджет города, внебюджетные средства |
| 1.6. | Оказание адресной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших военнослужащих | 2014-2015гг. | Учреждения и предприятия города, Администрация города, Предприятия города | внебюджетные средства |
| 1.7. | Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и труженикам тыла | Апрель –май 2015 | Реутовское Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения М.О. | Бюджет Московской области |
| 1.8. | Проведение диспансеризации инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с целью определения потребности в различных видах медицинской помощи. В случае необходимости оказание содействия в приобретении средств протезирования | 2кв.2015г. | МАУ «Центральная городская клиническая больница города Реутов»Лакунин К.Ю. | Согласно плану Министерства здравоохранения МО |
| 1.9. | Создание базы данных о реутовцах вернувшихся с фронта, но умерших после войны (Это –боевые награды, боевой путь, фотографии, время смерти)  | До 1.05.2015 | Совет ветеранов г. Реутов, профсоюзные организации и Советы ветеранов учреждений и предприятий города | Администрация города, Коваль А.Л.  |
| 1.10 | Издание брошюры «Ветеран живет рядом» с фотографиями и информацией о ветеранах | До 1.03.2015 | Администрация города, НПО машиностроения | Коваль А.Л.  |
| 1.11 | Закрепление ветеранов за школами города.Поздравление ветеранов с праздниками | Закрепить до 10.01.2015  | Управление образования, школы города, детские общественные организации | Розанов В.Л. Елизарова О.Н.  |

**II Программа «Бессмертный полк»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Подготовка обращения к жителям города о поиске фотографий, документов о -коренных жителях города, погибших в годы войны-о ветеранах войны, ушедших из жизни после войны- о членах семей ,погибших в годы войны | 12 декабря 2014 | Общественная палата, учреждения и предприятия города, жители города,Грачев Г.В.  | Внебюджетные источники финансирования |
| 2. | Сбор материалов о погибших в годы войны | 10.01.2015-10.04.2015 | Богданова Н.О., Супрун В.В., МУ «МВЦ», Общественная палата, жители города, учреждения, организации, учебные заведения |  |
| 3. | Печать фотографий изготовление переносных рамок для фотографий погибших | 10.01.2015-10.04.2015 | Общественная палата, отделы Администрации, НПО Машиностроения, Фонд социальной поддержки населения | Бюджетные, внебюджетные средства финансирования |
| 4. | Перенос собранных фотографий и документов на цифровые носители и передача их в городской музей | 10.01.2015-10.04.2015 | Чуканова А.А., Богданова Н.О. |  |
| 5. | Шествие по улицам города и участие в митинге у городского Мемориала жителей города с портретами погибших воинов | 9.05.2015 | Жители города, учащиеся, учреждения и предприятия города Оргкомитет |  |
| 6. | Подведение итогов реализации программы «Бессмертный полк», награждение активных участников | Май 2015 | Общественная палата, Администрация города  |  |
| 7. | Коллективный арт-объект на одной из главных улиц города, где все желающие смогут повесить фотографии родных и близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны «Стена памяти» | 9.05.2015 | МУП «Озеленение и Благоустройство», все предприятия и учащиеся города, Коваль А.Л., Репина О.Б.  |  |

**III Программа «Музей под открытым небом»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Изготовление и открытие памятной доски бойцам 25 истребительного батальона  | Май 2015 | Совет депутатов, политсовет партии «Единая Россия, общественность города,Отдел архитектуры |  |
| 2. | Изготовление и открытие памятной доски бойцам народного ополчения | Май 2015 | Совет депутатов, политсовет партии «Единая Россия, общественность города,Отдел архитектуры |  |
| 3. | Восстановление и размещение доски в память о Реутовском детском доме имени Жукова на здании по ул. Строителей  | Апрель 2015 | Совет депутатов, политсовет партии «Единая Россия, общественность города,Отдел архитектуры,Управление образования |  |
| 4. | Издание брошюры «Музей под открытым небом» о памятниках и мемориальных досках, связанных с событиями Великой Отечественной войны | Апрель 2015 | Отдел культуры, отдел по работе со СМИ, полит совет партии «Единая Россия», НПО Машиностроения, Чуканова А.А.  |  |
| 5. | Реставрация и благоустройство памятных мест:- городского воинского Мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество»;- братской могилы на Николо-Архангельском кладбище.  | 2014г.-2015г. | МУП «Озеленение и благоустройство»,Отдел культуры, НПО «Машиностроения»Покамин В.М.Репина О.Б.Николаенко А.В. Легчилов Д.С, Епифанов С.М.  | Бюджет города, внебюджетные средства  |

**IV Программа «Отголоски войны»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Подготовка исследовательской работы об истории воинского захоронения в п. Никольское | Сентябрь - октябрь 2014 | Овсянников И.Соенкова Е.К. |  |
| 2. | Поиск новых имен воинов, захоронений в Никольском, рассмотрение найденной информации в военкомате и городском музее  | Январь 2015 | МБОУ «СОШ №6»Городской музейвоенкомат |  |
| 3. | Разработка проекта плит с именами найденных воинов и их изготовление | Февраль-апрель 2015 | Отдел архитектуры |  |
| 4. | Благоустройство территории около памятников (Никольское) | Апрель 2015 | МУП «Озеленение и благоустройства»Учащиеся МБОУ «СОШ №6» |  |
| 5. | Митинг у памятника (Никольское) |  7 мая 2015 | Администрация городаСовет ветерановУчащиеся школ города |  |

**V Программа «И помнит мир спасенный»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Расширение экспозиции городского музея, открытие новых залов  | Март 2015 | Отдел культурыМУ «МВЦ» | Городской бюджет  |
| 2. | Оформление и открытие новой экспозиции «Реутов во время войны 1941-1945 г.г.» | Апрель 2015 | Отдел культуры | Городской бюджет |
| 3. | Расширение фонда музея из различных источников - фотографии и документы, принесенные жителями о 707 погибших земляках,- информация о воинах, захороненных в Никольском - презентации исследовательских работ по патриотической тематике учащихся из школ города  | Январь-май 2015 | Жители городаПоисковая группа МБОУ «СОШ №6»Управление образованияМУ «МВЦ» |  |
| 4. | Городской «Круглый стол»,- «Роль городских и школьных музеев в деле воспитания подрастающих поколений в духе патриотизма и активной гражданской позиции»  | Март 2015 | Управление образованияОтдел культурыРеутовский историко-краеведческий музейРеутовский городской Совет ветеранов |  |
| 5. | Смотр школьных музеев | Апрель 2016 | Управление образованияГородской историко-краеведческий музей | Бюджет города, внебюджетные средства  |
| 6. | Организация экскурсий в городской и школьные музеи |  | Управление образованияГородской историко-краеведческий музей |  |

**VI Программа «Живи и помни»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Информационное обеспечение всех городских мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в ВОВ | 2014 – 2015 гг. | Городские СМИ (Газета «Реут», «Прореутов», городское телевидение)  | бюджет города, внебюджетные средства |
| 2. | Подготовка цикла телевизионных сюжетов о ветеранах войны, тружениках тыла, детей войны, узниках концлагерей, воинских вдов. | 2014 – 2015 г.г. | Реутовское телевидение | бюджет города, внебюджетные средства |
| 3. | Подготовка цикла публикаций в газетах «Реут» и «Про Реут» о ветеранах войны | 2014 – 2015 гг. | газета «Реут» и «Про Реут» | бюджет города, внебюджетные средства |
| 4. | Подготовка видео- ролика – заставки для всех сюжетов к 70-летию Победы на РТВ | 2015 г. | Реутовское телевидениеКоваль А.А.  | бюджет города, внебюджетные средства |
| 5. | Трансляция художественных и документальных фильмов, воспевающих Подвиг Советской армии и труженников тыла в годы ВОВ | 2014 -2015 гг. | Коваль А.А.  | бюджет города, внебюджетные средства |
| 6. | Издание книги сочинений школьников города. «Дети войны» | Апрель 2015  | Управление образования, НПО Машиностроения  | внебюджетные средства |
| 7. | Издание новой редакции «Книги Памяти» города Реутов с фотографиями погибших | Апрель 2015 г. | Отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью  | внебюджетные средства |
| 8. | Фотографирование ветеранов войны с Главой города. Вручение фотографий накануне праздника. | 2 квартал 2015 г. | Администрация города, управление социальной защиты населения  |  внебюджетные средства |
| 9. | Размещение на рекламных щитах города Реутов портретов ветеранов войны. | Май 2015 г. | Коваль А.Л.  | бюджет города, внебюджетные средства |
| 10. | Изготовление праздничных открыток – поздравлений ветеранам и пригласительных билетов на праздничные мероприятия | Апрель 2015 г. | Коваль А.А.  | бюджет города, внебюджетные средства |
| 11. | Вручение юбилейных медалей  | 1 квартал 2015 г.  | Администрация города  |  |

**VII Программа «Эхо войны»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Разработка, размещение и поддержание в актуальном состоянии тематического раздела на Интернет – Сайте города, посвященного 70-й годовщине Победы в ВОВ, календари к празднику | 2014 -2015 гг. | Ковязин А. | Бюджет города |
| 2. | Размещение на тематической странице «70-лет Победы»- исследовательских работ учеников школ города;- сочинений о детях войны;- публикаций в газетах «Реут» и «Про Реут» о ветеранах войны;- стихов о войне;- обращений к жителям города. | Декабрь 2014 – май 2015 гг. | Зарецкий С.Р.Елизарова О.Н.Редакция газеты,Школы города, колледж, общественные организации, орг. Комитет подготовки к празднику |  |
| 3. | Развитие проекта «Электронная книга Памяти» и размещение на сайте информации о 707 реутовцах, погибших в годы войны. | Декабрь 2014 – апрель 2015 гг. | Общественная палата, Ковязин А, МУ МВЦ |  |

**VIII Программа «Растим патриотов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Финансирование |
| 1. | Организация экскурсий для молодежи города с привлечением ветеранов войны:-в Центральный музей вооруженных сил;- в с. Петрищево Волоколамского района;- в музейный комплекс «История танка Т-34» и т.д. | 2014-2015 гг. | Реутовский городской Совет ветеранов, Управление образования, Отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью | Бюджет города,Внебюджетные средства. |
| 2. | Организация встреч молодежи с участниками войны, тружениками тыла, детьми войны в учебных учреждениях. | Февраль – Май 2015г. | Реутовский городской Совет ветеранов, Управление образования, Отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |  |
| 3. | Городской конкурс социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» | Март 2015г. | Управление образования, Отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |  |
| 4. | Городская историко-краеведческая конференция в рамках Всероссийского конкурса научно-исследовательских краеведческих работ «Отечество 2015» |  | Управление образования |  |
| 5. | «Вахта памяти» в школах города | 9 апреля – 9 мая 2015г. | Управление образования |  |
| 6. | Выставка плакатов к 9 мая в окнах школ города | Май 2015 | Управление образования |  |
| 7. | Создание Книг Памяти, Альманахов, сборников о родственниках учеников школы – ветеранах войны |  | Администрация города, Поторочина С.Л., Ханина Д.Е.  |  |
| 8. | Проведение циклов передач по школьному радио по патриотической тематике. В каждой школе организовать «Стену памяти» с фотографиями родных и близких воевавших в годы ВОВ |  | Администрации школ |  |
| 9. | Отражение хода подготовки к празднику через школьную прессу |  |  |  |
| 10. | Участие в митингах на Реутовском мемориале и на военном захоронении в никольском |  |  |  |

**IX Программа «Молодёжь –городу»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки  | Исполнители | Финансирование |
| 1 | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 8-9 мая2015 г. | Городской молодежный парламент | Бюджет города |
| 2 | «Круглый стол» городского молодёжного парламента и представителей органов ученического самоуправления «Я помню и горжусь», о проблемах патриотического воспитания и подготовка к 70-летию Победы. | март 2015 г. | Управление образования, городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |  |
| 3 | Посадка аллеи Победы ветеранами и молодёжью города с именными табличками | апрель2015 г. | Управление образования, городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью,Совет ветеранов |  |
| 4 | Организация тематической экскурсии «Военная история Реутова» силами членов парламента для воспитанников старших групп детей садов и младших классов школ | март-май2015г. | Управление образования, городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью,Совет ветеранов |  |
| 5 | Конкурс на лучшее оформление фасада школ к 9 мая, учреждений города  | май 2015 г. | Управление образования, городской молодёжный парламент, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежьюСовет ветеранов, учащиеся города |  |
| 6 | Активное участие молодёжи города в реализации социального проекта «Я помню и горжусь» и его программ | 2014-2015 гг. | Управление образования, городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью,Совет ветеранов, общественность города  |  |
| 7 | Организация праздника 9 мая в городском парке | 9 мая 2015 г. | Отдел культуры,городской молодёжный парламент, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью, Управление образования,  |  |
| 8 | Соревнование по экстремальным видам спорта на приз Главы города, посвященные 70-летию Победы | май 2015 г. | Управление образования, городской молодёжный парламент, |  |
| 9 | Организация поста №1 у Реутовского мемориала 9 мая | 9 мая 2015 г. | Управление образования, городской молодёжный парламент, Патриотический Клуб «Рекрут»Совет ветеранов |  |