|  |
| --- |
| **Годовой комплексный отчет по результатам реализации муниципальных программ за 2016 год** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники | Всего | Средства бюджета Московской области | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | **Муниципальная программа: «Развитие образования и воспитание в городском округе Реутов на 2015-2019 годы»** |
|   | Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» |
| 1 | Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования. | 66 668,40 | 23 607,00 | 43 061,40 | 62 626,40 | 23 607,00 | 39 019,40 | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Процент | 2,8 | 3 | 3,19 |
| Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников\*\* | единиц | - | 0 | 0 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | Качественный показатель | 38,4 | 40,9 | 41,2 |
| Количество мест, созданных в период с 1 сентября 2012 года в частных дошкольных образовательных организациях г. о. Реутов, для детей, нуждающихся в получении основной общеобразовательной программы дошкольного образования | единиц | - | 164 | 164 |
| 2 | Выплата компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 30 395,00 | 30 395,00 | 0,00 | 25 328,96 | 25 328,96 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 607 636,20 | 403 226,00 | 204 410,20 | 607 635,76 | 403 226,00 | 204 409,76 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года)\* | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций  | Процент | 67 | 70,3 | 71,4 |
| Оснащение оборудование дошкольных образовательных организаций московской области – победителей Конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области городского округа Реутов московской области | единиц | - | 2 | 2 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области (в муниципальных образовательных организаций в Московской области)\* | Процент | 100 | 104,3 | 113,25 |
| 4 | Охрана труда | 1 983,10 | 0,00 | 1 983,10 | 1 982,93 | 0,00 | 1 982,93 |   |   |   |   |   |
| 5 | Повышение квалификации рукводящих кадров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, доведение до 100 процентов к 2016 году | Качественный показатель | 67 | 100 | 100 |
| 6 | Аттестация рабочего места в дошкольных образовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 2. «Общее образование» |
| 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 468 139,40 | 463 151,00 | 4 988,40 | 467 819,67 | 462 886,87 | 4 932,80 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | Процент | 84,61 | 86,5 | 95 |
| Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования | Процент | 58,7 | 81,4 | 82 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области (в муниципальных образовательных организациях Московской области)\* | Процент | 100 | 108,1 | 114,45 |
| 2 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 5 110,00 | 5 110,00 | 0,00 | 5 110,00 | 5 110,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 3 | Предоставление субсидий для бюджетных общеобразовательных организаций на выполнение муниципального задания | 93 686,80 | 32 323,00 | 61 363,80 | 93 685,45 | 32 323,00 | 61 362,45 |   |   |   |   |   |
| 4 | Обеспечению доступности качественного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, выполнение мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, меры по социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья | 48 121,60 | 1 659,00 | 46 462,60 | 47 462,43 | 1 659,00 | 45 803,43 | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций | Процент | 40 | 51,7 | 51,7 |
| Доля общеобразовательных организаций, которым предоставлен неограниченный широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций | Процент | - | 100 | 100 |
| Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | Единица | 19,7 | 20,1 | 20,1 |
| 5 | Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий  | 2 840,00 | 0,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | 2 840,00 |   |   |   |   |   |
| 6 | Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей. | 426,90 |   | 426,90 | 426,90 | 0,00 | 426,90 | Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне) | Процент | 7,0 | 7,2 | 7,3 |
| Доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) | Процент | 8,23 | 8,41 | 8,7 |
| 7 | Охрана труда  | 1 440,50 | 0,00 | 1 440,50 | 1 440,25 | 0,00 | 1 440,25 |   |   |   |   |   |
| 8 | Повышение квалификации  | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | Отношение численности педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, к общей численности педагогических работников в образовательных учреждениях  | Процент | 22 | 32,5 | 33,4 |
| 9 | Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов. | 4 210,00 | 4 210,00 | 0,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 10 | Строительство при реализации инвестиционных проектов по осуществлению комплексного жилищного строительства и инфраструктуры. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях\*\* | Процент | - | 100 | 100 |
| Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников\*\* | единиц | - | 1 | 1 |
| Доля обучающихся во вторую смену | Процент | - | 0 | 0 |
| 11 | Аттестация рабочего места в общеобразовательных организациях | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 163,84 | 0,00 | 163,84 |   |   |   |   |   |
| 12 | Обеспечение деятельности частных общеобразовательных организации | 1 168,00 | 1 168,00 | 0,00 | 320,72 | 320,72 | 0,00 |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |
| 1 | Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных учреждений, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования  | 76 138,80 | 1 375,80 | 74 763,00 | 76 138,45 | 1 375,45 | 74 763,00 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования | Процент | 7,0 | 8,2 | 33,5 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере образования | Процент | - | 90 | 92,6 |
| Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях | Процент | - | 48 | 48 |
| Достижение в 2016 году отношения среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2015 год в соответствующем муниципальном образовании Московской области. | коэффициент | - | 1,2 | 1,42 |
| Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности, процент | Процент | - | 4,4 | 15,82 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере образования\* | Процент | - | 91,5 | 111,82 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере физической культуры и спорта\* | Процент | - | 91,5 | 122,4 |
| 2 | Охрана труда | 161,40 | 0,00 | 161,40 | 161,11 | 0,00 | 161,11 |   |   |   |   |   |
| 3 | Повышение квалификации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 4 | Развитие образования в сфере культуры и искусства. | 75 128,50 | 2 613,20 | 72 515,30 | 75 128,50 | 2 613,20 | 72 515,30 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере культуры\* | Процент | - | 91,5 | 114,6 |
| 5 | Реконструкция зданий организации дополнительного образования | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |   |   |   |   |   |
|   | Подпрограмма 4. «Обеспечивающая программа» |
| 1 | Организация ведения бухгалтерского учета в соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности | 25 082,10 | 0,00 | 25 082,10 | 24 950,17 | 0,00 | 24 950,17 | Доля образовательных организаций, в которых внедрены инструменты управления по результатам | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Предоставление услуг хозяйственно-эксплуатационной конторой. | 14 731,00 | 0,00 | 14 731,00 | 14 646,73 | 0,00 | 14 646,73 | Доля образовательных организаций, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Управление образования | 8 564,20 | 0,00 | 8 564,20 | 8 563,77 | 0,00 | 8 563,77 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, выполнение муниципального задания. | 8 533,10 | 0,00 | 8 533,10 | 8 527,59 | 0,00 | 8 527,59 |   |   |   |   |