## Лист1
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Здравоохранение | Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1. | Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | 1800 | 1180 | Выполнено на 65,6% | 1180
|  | Основное мероприятие 3. | Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | 1800 | 1180 | Выполнено на 65,6% | 1180
|  | Мероприятие 3.1. | Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | 1800 | 1180 | Выполнено на 65,6% | 1180
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1800 | 1180 | Выполнено на 65,6% | 1180
2 | Культура | Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела и народных художественных промыслов | 10875.4 | 7502.35 | Выполнение 69% | 7502.35
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев | 10875.4 | 7502.35 | Выполнено на 69% | 7502.35
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи | 10875.4 | 7502.35 | Выполнено на 69% | 7502.35
|  | Мероприятие 1.2. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного дела | 31866.29 | 21135.18 | Выполнение 66,3% | 21135.18
|  | Основное мероприятие 1. | Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 31866.29 | 21135.18 | Выполнено на 66,3% | 21135.18
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 31724.09 | 21090.92 | Выполнено на 66,5% | 21090.92
|  | Мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Комплектование книжных фондов библиотек | 142.2 | 44.26 | Выполнено на 31,1% | 44.26
|  | Мероприятие 1.7. | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 90570.3 | 56217.9 | Выполнено на 62,1% | 56217.9
|  | Основное мероприятие 5. | Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | 90570.3 | 56217.9 | Выполнено на 62,1% | 56217.9
|  | Мероприятие 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 47088.53 | 30911.35 | Выполнено на 65,6% | 30911.35
|  | Мероприятие 5.2. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.3. | Мероприятия в сфере культуры | 43481.77 | 25306.55 | Выполнено на 58,2% | 25306.55
|  | Подпрограмма 7 | Развитие архивного дела | 2460 | 1959.27 | Выполнено на 79,6% | 1959.27
|  | Основное мероприятие 2. | Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2460 | 1959.27 | Выполнено на 79,6% | 1959.27
|  | Мероприятие 2.1. | Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2460 | 1959.27 | Выполнено на 79,6% | 1959.27
|  | Подпрограмма 8 | Обеспечивающая подпрограмма | 5857.07 | 3266.41 | Выполнение 55,8% | 3266.41
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 5857.07 | 3266.41 | Выполнено на 55,8% | 3266.41
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | 5857.07 | 3266.41 | Выполнено на 55,8% | 3266.41
|  | Подпрограмма 9 | Развитие парков культуры и отдыха | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 141629.06 | 90081.11 | Выполнено на 63,6% | 90081.11
3 | Образование | Подпрограмма 1 | Дошкольное образование | 905979.17 | 516527.51 | Выполнено на 57% | 516527.51
|  | Основное мероприятие 1. | Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования | 50 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 50 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие Р2. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 24690 | 13577.05 | Выполнено на 55% | 13577.05
|  | Мероприятие Р2.1. | Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | 24690 | 13577.05 | Выполнено на 55% | 13577.05
|  | Мероприятие Р2.2. | Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 881239.17 | 502950.46 | Выполнено на 57,1% | 502950.46
|  | Мероприятие 2.1. | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 598431 | 351268.73 | Выполнено на 58,7% | 351268.73
|  | Мероприятие 2.3. | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 26946 | 20210 | Выполнено на 75% | 20210
|  | Мероприятие 2.4. | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 37816 | 15132.04 | Выполнено на 40% | 15132.04
|  | Мероприятие 2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | 176444.75 | 86858 | Выполнено на 49,2% | 86858
|  | Мероприятие 2.6. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 13756.99 | 10814.93 | Выполнено на 78,6% | 10814.93
|  | Мероприятие 2.7. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования | 27844.43 | 18666.76 | Выполнено на 67% | 18666.76
|  | Мероприятие 2.8. | Мероприятия в сфере образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Общее образование | 805162.15 | 484637.32 | Выполнено на 60,2% | 484637.32
|  | Основное мероприятие 1. | Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 741360.59 | 458612.07 | Выполнено на 61,9% | 458612.07
|  | Мероприятие 1.1. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 619514 | 396528.13 | Выполнено на 64% | 396528.13
|  | Мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 7623 | 3371.13 | Выполнено на 44,2% | 3371.13
|  | Мероприятие 1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации | 72709.44 | 39240.51 | Выполнено на 54% | 39240.51
|  | Мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 5113.64 | 209.87 | Выполнено на 4,1% | 209.87
|  | Мероприятие 1.5. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций | 16961.51 | 10973.44 | Выполнено на 64,7% | 10973.44
|  | Мероприятие 1.6. | Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Мероприятия в сфере образования | 9570 | 5561.3 | Выполнено на 58,1% | 5561.3
|  | Мероприятие 1.8. | Оснащение и лицензирование медицинских кабинетов образовательных организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.9. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) | 9869 | 2727.69 | Выполнено на 27,6% | 2727.69
|  | Основное мероприятие Е1. | Современная школа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие Е2. | Успех каждого ребенка | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 63801.56 | 26025.25 | Выполнено на 40,8% | 26025.25
|  | Мероприятие 3.2. | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области | 4334 | 2621.54 | Выполнено на 60,5% | 2621.54
|  | Мероприятие 3.4. | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | 25244 | 23403.71 | Выполнено на 92,7% | 23403.71
|  | Мероприятие 3.5. | Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.6. | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.7. | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.8. | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) | 11652 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.9. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 22571.56 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | 154749.37 | 103493.9 | Выполнено на 66,9% | 103493.9
|  | Основное мероприятие А1. | Культурная среда | 5720 | 2845.7 | Выполнено на 49,8% | 2845.7
|  | Мероприятие А1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие А1.2. | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 5720 | 2845.7 | Выполнено на 49,8% | 2845.7
|  | Мероприятие А1.3. | Мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие А2. | Творческие люди | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие Е2. | Успех каждого ребенка | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования | 149029.37 | 100648.2 | Выполнено на 67,5% | 100648.2
|  | Мероприятие 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 144386.76 | 97839 | Выполнено на 67,8% | 97839
|  | Мероприятие 3.2. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования | 4642.61 | 2809.2 | Выполнено на 60,5% | 2809.2
|  | Мероприятие 3.4. | Мероприятия в сфере образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие Е4. | Цифровая образовательная среда | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 6. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Профессиональное образование | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе профессионального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Учитель будущего | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 32099.48 | 20492.42 | Выполнено на 63,8% | 20492.42
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 32099.48 | 20492.42 | Выполнено на 63,8% | 20492.42
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования | 14151.84 | 8163.28 | Выполнено на 57,7% | 8163.28
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты) | 17947.64 | 12329.14 | Выполнено на 68,7% | 12329.14
|  | Мероприятие 1.3. | Мероприятия в сфере образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1897990.17 | 1125151.15 | Выполнено на 59,3% | 1125151.15
4 | Социальная защита населения | Подпрограмма 1 | Социальная поддержка граждан | 44710.88 | 36285.95 | Выполнено на 81,2% | 36285.95
|  | Основное мероприятие 3. | Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области | 32743 | 30518.97 | Выполнено на 93,2% | 30518.97
|  | Мероприятие 3.1. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 29546 | 28480.26 | Выполнено на 96,4% | 28480.26
|  | Мероприятие 3.2. | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 3197 | 2038.71 | Выполнено на 63,8% | 2038.71
|  | Основное мероприятие 18. | Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | 6986.18 | 4052.33 | Выполнено на 58% | 4052.33
|  | Мероприятие 18.3. | Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 6986.18 | 4052.33 | Выполнено на 58% | 4052.33
|  | Основное мероприятие 19. | Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам | 3945 | 1714.65 | Выполнено на 43,5% | 1714.65
|  | Мероприятие 19.1. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категория граждан | 3550 | 1534.65 | Выполнено на 43,2% | 1534.65
|  | Мероприятие 19.1.1. | Оказание материальной помощи и компенсаций на приобретение индивидуальных диагностических средств для детей, больных инсулинозависимым сахарным диабетом (иглы, тест-полоски | 550 | 416.55 | Выполнено на 75,7% | 416.55
|  | Мероприятие 19.1.2. | Оказание материальной помощи и компенсаций на приобретение современных лекарственных средств, для лечения больных злокачественными новообразованиями | 2000 | 955.1 | Выполнено на 47,8% | 955.1
|  | Мероприятие 19.1.3. | Оказание материальной помощи и компенсаций жителям города Реутов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с заболеванием, и на приобретение лекарственных препаратов, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) | 1000 | 163 | Выполнено на 16,3% | 163
|  | Мероприятие 19.2. | Оказание экстренной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства в Московской области | 395 | 180 | Выполнено на 45,6% | 180
|  | Мероприятие 19.2.1. | Выплата на обучающегося, предоставляемая многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации или муниципальной образовательной организации, расположенной не в Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования | 395 | 180 | Выполнено на 45,6% | 180
|  | Основное мероприятие 20. | Создание условий для поддержания здорового образа жизни | 1036.7 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 20.4. | Возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов "Активное долголетие" | 1036.7 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 2 | Доступная среда | 3360 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области | 3360 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 500 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2860 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 3 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 23865.39 | 6927.97 | Выполнено на 29% | 6927.97
|  | Основное мероприятие 5. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области | 23865.39 | 6927.97 | Выполнено на 29% | 6927.97
|  | Мероприятие 5.1. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 23865.39 | 6927.97 | Выполнено на 29% | 6927.97
|  | Мероприятие 5.1.1. | Организация отдыха детей младшего школьного возраста на базе организаций образования | 4037.04 | 819.15 | Выполнено на 20,3% | 819.15
|  | Мероприятие 5.1.2. | Организация отдыха и оздоровления детей из различных категорий семей, в том числе, с трудной жизненной ситуацией ,в профильных сменах в учреждениях отдыха и санаторно-оздоровительных учреждениях Подмосковья и юга РФ | 10200 | 4590 | Выполнено на 45% | 4590
|  | Мероприятие 5.1.3. | Организация отдыха и оздоровления детей из различных категорий семей, в том числе, с трудной жизненной ситуацией, в учреждениях отдыха и санаторно-оздоровительных учреждениях в других субъектах РФ (Черноморское побережье). | 2948 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.1.4. | Организация работы по частичной компенсации стоимости путевок на оздоровление и отдых детей жителей города Реутов, и сотрудников организаций, финансируемых из бюджетов, разных уровней, в соответствии с утверждаемым Порядком на текущий год. | 2615.9 | 150.75 | Выполнено на 5,8% | 150.75
|  | Мероприятие 5.1.5. | Страхование детей в лагерях дневного пребывания и направляемых к месту отдыха и оздоровления в организованных группах Подмосковья и Юга РФ | 62 | 23.61 | Выполнено на 38,1% | 23.61
|  | Мероприятие 5.1.6. | Доставка организованных групп детей к месту отдыха и обратно в Подмосковье и в аэропорт, направляемых на юг РФ. | 308 | 299.2 | Выполнено на 97,1% | 299.2
|  | Мероприятие 5.1.7. | Организация молодежных трудовых отрядов в дни школьных каникул. | 2667.45 | 1045.26 | Выполнено на 39,2% | 1045.26
|  | Мероприятие 5.1.8. | Организация отдыха детей в военно-спортивном лагере Подмосковья. | 1027 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 8 | Развитие трудовых ресурсов и охраны труда | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Профилактика производственного травматизма | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Мероприятия по участию в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1.1. | Мониторинг состояния условий и охраны труда | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1.2. | Участие в расследовании несчастных случаев на производстве | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 9 | Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Осуществление финансовой поддержки СО НКО | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии СО НКО, оказывающим услугу присмотра и ухода за детьми | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 71936.27 | 43213.92 | Выполнено на 60,1% | 43213.92
5 | Спорт | Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта | 90359.88 | 60245.63 | Выполнено на 66,7% | 60245.63
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 90359.88 | 60245.63 | Выполнено на 66,7% | 60245.63
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 78677.88 | 56051.54 | Выполнено на 71,2% | 56051.54
|  | Мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 11682 | 4194.09 | Выполнено на 35,9% | 4194.09
|  | Подпрограмма 3 | Подготовка спортивного резерва | 55166.08 | 28838.25 | Выполнено на 52,3% | 28838.25
|  | Основное мероприятие 1. | Подготовка спортивных сборных команд | 45542.49 | 28838.25 | Выполнено на 63,3% | 28838.25
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва | 45542.49 | 28838.25 | Выполнено на 63,3% | 28838.25
|  | Основное мероприятие 3. | Развитие видов спорта в Московской области | 9623.59 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Развитие вратарского мастерства по футболу в Московской области | 9623.59 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечивающая подпрограмма | 4821.11 | 3088.05 | Выполнено на 64,1% | 3088.05
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 4821.11 | 3088.05 | Выполнено на 64,1% | 3088.05
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 4821.11 | 3088.05 | Выполнено на 64,1% | 3088.05
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 150347.07 | 92171.93 | Выполнено на 61,3% | 92171.93
6 | Развитие сельского хозяйства | Подпрограмма 4 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | 1636 | 556.7 | Выполнено на 34% | 556.7
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней | 1636 | 556.7 | Выполнено на 34% | 556.7
|  | Мероприятие 1.1. | Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 1636 | 556.7 | Выполнено на 34% | 556.7
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1636 | 556.7 | Выполнено на 34% | 556.7
7 | Экология и окружающая среда | Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | 300 | 100 | Выполнено на 33,3% | 100
|  | Основное мероприятие 1. | Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды | 250 | 100 | Выполнено на 40% | 100
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение экологических мероприятий | 100 | 100 | Выполнено на 100% | 100
|  | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах находящихся в собственности муниципального образования) | 150 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Вовлечение населения в экологические мероприятия | 50 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Вовлечение населения в экологические мероприятия | 50 | 0 | Выполнено на 0% | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 300 | 100 | Выполнено на 33,3% | 100
8 | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений | 26603.04 | 5889.42 | Выполнено на 22,1% | 5889.42
|  | Основное мероприятие 1. | Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей | 11751.03 | 4605.09 | Выполнено на 39,2% | 4605.09
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 106 | 28.8 | Выполнено на 27,2% | 28.8
|  | Мероприятие 1.3. | Оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз | 11645.03 | 4576.29 | Выполнено на 39,3% | 4576.29
|  | Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 646.99 | 595.36 | Выполнено на 92% | 595.36
|  | Мероприятие 2.2. | Материальное стимулирование народных дружинников | 601.99 | 595.36 | Выполнено на 98,9% | 595.36
|  | Мероприятие 2.3. | Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин | 45 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области | 4468 | 29.82 | Выполнено на 0,7% | 29.82
|  | Мероприятие 3.1. | Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений) подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 4400 | 29.82 | Выполнено на 0,7% | 29.82
|  | Мероприятие 3.2. | Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 12 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 56 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 8559.02 | 36.2 | Выполнено на 0,4% | 36.2
|  | Мероприятие 4.3. | Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» | 8559.02 | 36.2 | Выполнено на 0,4% | 36.2
|  | Мероприятие 4.4. | Обеспечение установки на коммерческих объектах видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион», а также интеграция имещиюхся средств видеонаблюдения коммерческих объектов в систему «Безопасный регион» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 373 | 23.21 | Выполнено на 6,2% | 23.21
|  | Мероприятие 5.1. | Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 338.5 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.4. | Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 34.5 | 23.21 | Выполнено на 67,3% | 23.21
|  | Основное мероприятие 6. | Оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией | 805 | 599.74 | Выполнено на 74,5% | 599.74
|  | Мероприятие 6.1. | Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы | 805 | 599.74 | Выполнено на 74,5% | 599.74
|  | Подпрограмма 2 | Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 9197.94 | 1108.56 | Выполнено на 12,1% | 1108.56
|  | Основное мероприятие 1. | Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий | 8285.74 | 276.96 | Выполнено на 3,3% | 276.96
|  | Мероприятие 1.1. | Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Институт развития МЧС России, УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные учебные учреждения) | 4.8 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Создание и содержание курсов гражданской обороны | 60 | 25 | Выполнение на 41,7% | 25
|  | Мероприятие 1.3. | Оборудование учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения информационными стендами, оснащение УКП учебной литературой и видеотехникой | 300 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Проведение учений, соревнований, тренировок, смотров-конкурсов | 300 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.6. | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования | 6345 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.8. | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.9. | Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | 330.49 | 224.72 | Выполнено на 68% | 224.72
|  | Мероприятие 1.10. | Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | 945.45 | 27.24 | Выполнено на 2,9% | 27.24
|  | Основное мероприятие 2. | Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области | 72.2 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 72.2 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Создание, поддержание мест массового отдыха у воды (пляж, спасательный пост на воде, установление аншлагов) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области | 840 | 831.6 | Выполнение на 99% | 831.6
|  | Мероприятие 3.1. | Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | 840 | 831.6 | Выполнено на 99% | 831.6
|  | Подпрограмма 3 | Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области | 852 | 506.88 | Выполнено на 59,5% | 506.88
|  | Основное мероприятие 1. | Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории Московской области | 852 | 506.88 | Выполнено на 59,5% | 506.88
|  | Мероприятие 1.1. | Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий | 852 | 506.88 | Выполнено на 59,5% | 506.88
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение пожарной безопасности | 16618.37 | 9977.91 | Выполнено на 60% | 9977.91
|  | Основное мероприятие 1. | Повышение степени пожарной безопасности | 16618.37 | 9977.91 | Выполнено на 60% | 9977.91
|  | Мероприятие 1.1. | Оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране | 60.4 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 90 | 13.53 | Выполнено на 15% | 13.53
|  | Мероприятие 1.3. | Содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 60 | 20 | Выполнено на 33,3% | 20
|  | Мероприятие 1.4. | Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 15881.81 | 9725.18 | Выполнено на 61,2% | 9725.18
|  | Мероприятие 1.6. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.8. | Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре | 526.16 | 219.2 | Выполнено на 41,7% | 219.2
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны | 1386.64 | 1226.25 | Выполнено на 88,4% | 1226.25
|  | Основное мероприятие 1. | Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | 148 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | 148 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области | 1238.64 | 1226.25 | Выполнено на 99% | 1226.25
|  | Мероприятие 2.1. | Создание и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования Московской области | 1238.64 | 1226.25 | Выполнено на 99% | 1226.25
|  | Мероприятие 2.2. | Повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных планом гражданской обороны защиты населения муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечивающая подпрограмма | 22882.1 | 16940.5 | Выполнено на 74% | 16940.5
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 22882.1 | 16940.5 | Выполнено на 74% | 16940.5
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - служба спасения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | 22882.1 | 16940.5 | Выполнено на 74% | 16940.5
|  | Мероприятие 1.3. | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 77540.09 | 35649.52 | Выполнено на 46% | 35649.52
9 | Жилище | Подпрограмма 1 | Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Организация строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городского округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 4.1. | Мероприятия, направленные на достижение показателей (без финансирования) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 7.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем молодых семей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 39767.7 | 22350.81 | Выполнено на 56,2% | 22350.81
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью | 39767.7 | 22350.81 | Выполнено на 56,2% | 22350.81
|  | Мероприятие 1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 39767.7 | 22350.81 | Выполнено на 56,2% | 22350.81
|  | Мероприятие 1.1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. | 39247.7 | 22350.81 | Выполнено на 0% | 22350.81
|  | Мероприятие 1.1.2. | Ремонт муниципальных жилых помещений, в которых сохранено право пользования за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, и специализированных жилых помещений, предоставляемых лицам данной категории по договорам найма. | 520 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 8 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 39767.7 | 22350.81 | Выполнено 56,2% | 22350.81
10 | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности | Подпрограмма 3 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 2780 | 390 | Выполнено на 14% | 390
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 980 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере теплоснабжения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.5. | Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 980 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 1800 | 390 | Выполнено на 21,7% | 390
|  | Мероприятие 5.1. | Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 800 | 390 | Выполнено на 48,8% | 390
|  | Мероприятие 5.2. | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.3. | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 1000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.6. | Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно- регулируемым приводом | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.8. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.9. | Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.10. | Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1. | Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 8 | Обеспечивающая подпрограмма | 632 | 396.78 | Выполнено на 62,8% | 396.78
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 632 | 396.78 | Выполнено на 62,8% | 396.78
|  | Мероприятие 1.1. | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 632 | 396.78 | Выполнено на 62,8% | 396.78
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 3512 | 786.78 | Выполнено на 22,4% | 786.78
11 | Предпринимательство | Подпрограмма 1 | Инвестиции | 93028.22 | 10492.64 | Выполнено на 11,3% | 10492.64
|  | Основное мероприятие 2. | Создание многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Стимулирование инвестиционной деятельности муниципальных образований | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Привлечение резидентов на территорию индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок на долгосрочной основе | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Создание многопрофильных индустриальных парков, промышленных площадок, в том числе развитие энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры;- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной;- организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственного-частного партнерства в реализации проектов;- формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод информации в систему ЕАС ПИП | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.6. | Поиск инвесторов, подготовка коммерческих предложений; организация мероприятий с презентацией муниципального образования; проведение личных встреч Главы с представителями бизнеса | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации | 93028.22 | 10492.64 | Выполнено на 11,3% | 10492.64
|  | Мероприятие 4.1. | Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 93028.22 | 10492.64 | Выполнено на 11,3% | 10492.64
|  | Мероприятие 4.1.1. | Ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, д.15А | 23791.48 | 670 | Выполнено на 2,8% | 670
|  | Мероприятие 4.1.2. | Оснащение химико-биологических классов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, д.15А | 21146.9 | 9769.63 | Выполнено на 46,2% | 9769.63
|  | Мероприятие 4.1.3. | Создание бизнес-инкубатора в сфере высоких технологий по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.7 | 48089.84 | 53.01 | Выполнено на 0,1% | 53.01
|  | Мероприятие 4.1.3.1. | Ремонт помещений с обустройством зоны green-space бизнес-инкубатора по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.7 | 24000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 4.1.3.2. | Оснащение бизнес-инкубатора по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.7 | 23789.84 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 4.1.3.3. | Выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости по ремонту помещений с обустройством зоны green-space бизнес-инкубатора по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.7 | 131.86 | 53.01 | Выполнено на 40,2% | 53.01
|  | Мероприятие 4.1.3.4. | Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям здания по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.7 в целях создания бизнес-инкубатора | 168.14 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 7.3. | Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий направленных на расширение имеющихся производств | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 7.4. | Создание и открытие новых промышленных предприятий | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 7.7. | Увеличение предприятий с высокопроизводительными рабочими местами | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 10. | Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской области и дальнейшая реализация концепций победителей конкурса | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 10.1. | Предоставление грантов муниципальным образованиям – победителям конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие конкуренции | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Привлечение специализированной организации к осуществлению закупок | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Мониторинг и контроль закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на предмет участия субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1. | Проведение оценки соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Мониторинг размещения в плане закупок товаров (работ, услуг) раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке в соответствии с Правилами формирования плана закупок товаров (работ, услуг) и требованиями к форме такого плана, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», а также отражения номенклатурных позиций в кодах ОКВЭД2 и ОКПД2» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 4.2. | Разработка и корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 5700 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие I8. | Популяризация предпринимательства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие I8.1. | Реализация мероприятий по популяризации малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5700 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга | 1000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 4400 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере предпринимательства, создание коворкинг центров | 300 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 4 | Развитие потребительского рынка и услуг | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Организация и проведение «социальных» акций для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, социально незащищенных категорий граждан с участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.6. | Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1. | Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области Московской области предприятиями бытового обслуживания | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.1. | Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.2. | Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 98728.22 | 10492.64 | Выполнено на 10,6% | 10492.64
12 | Управление имуществом и муниципальными финансами | Подпрограмма 1 | Развитие имущественного комплекса | 42137.09 | 23219.28 | Выполнено на 55,1% | 23219.28
|  | Основное мероприятие 2. | Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ | 20420.02 | 9999.16 | Выполнено на 49% | 9999.16
|  | Мероприятие 2.1. | Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 2270.02 | 374.89 | Выполнено на 16,5% | 374.89
|  | Мероприятие 2.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 18000 | 9624.27 | Выполнено на 53,5% | 9624.27
|  | Мероприятие 2.3. | Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории | 150 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | 2039 | 1568.14 | Выполнено на 76,9% | 1568.14
|  | Мероприятие 3.1. | Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 2039 | 1568.14 | Выполнено на 76,9% | 1568.14
|  | Основное мероприятие 7. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 19678.07 | 11651.98 | Выполнено на 59,2% | 11651.98
|  | Мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений | 19678.07 | 11651.98 | Выполнено на 59,2% | 11651.98
|  | Подпрограмма 3 | Совершенствование муниципальной службы Московской области | 650 | 148.7 | Выполнено на 22,9% | 148.7
|  | Основное мероприятие 1. | Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области | 650 | 148.7 | Выполнено на 22,9% | 148.7
|  | Мероприятие 1.2. | Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах | 650 | 148.7 | Выполнено на 22,9% | 148.7
|  | Подпрограмма 4 | Управление муниципальными финансами | 2700 | 0 | Выполнение на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и аналитических материалов по исполнению бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.1. | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 6. | Управление муниципальным долгом | 2700 | 0 | Выполнение на 0% | 0
|  | Мероприятие 6.1. | Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 6.2. | Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам | 2700 | 0 | Выполнение на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 7.1. | Проведение анализа сложившейся просроченной кредиторской задолженности" | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 7.2. | Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности" | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 371742.02 | 222372.15 | Выполнено на 59,8% | 222372.15
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 371742.02 | 222372.15 | Выполнено на 59,8% | 222372.15
|  | Мероприятие 1.1. | Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 9199.66 | 9050.65 | Выполнено на 98,4% | 9050.65
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности администрации | 196471.88 | 108544.32 | Выполнено на 55,3% | 108544.32
|  | Мероприятие 1.5. | Обеспечение деятельности финансового органа | 24367.79 | 14766.57 | Выполнено на 60,6% | 14766.57
|  | Мероприятие 1.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 69451.34 | 47150 | Выполнено на 67,9% | 47150
|  | Мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 72251.35 | 42860.61 | Выполнено на 59,3% | 42860.61
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 417229.11 | 245740.13 | Выполнено на 58,9% | 245740.13
13 | Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективностиместного самоуправления и реализации молодежной политики | Подпрограмма 1 | Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды | 29435.83 | 17777.34 | Выполнено на 60,4% | 17777.34
|  | Основное мероприятие 1. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | 27872.82 | 16833.98 | Выполнено на 60,4% | 16833.98
|  | Мероприятие 1.1. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | 4581.43 | 4131.01 | Выполнено на 90,2% | 4131.01
|  | Мероприятие 1.2. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач | 21020 | 10999.84 | Выполнено на 52,3% | 10999.84
|  | Мероприятие 1.4. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования | 40.99 | 30.33 | Выполнено на 74% | 30.33
|  | Мероприятие 1.5. | Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 1481.52 | 1111.14 | Выполнено на 75% | 1111.14
|  | Мероприятие 1.6. | Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий | 748.88 | 561.66 | Выполнено на 75% | 561.66
|  | Мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | 1563.01 | 943.36 | Выполнено на 60,4% | 943.36
|  | Мероприятие 7.1. | Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 199.84 | 154.78 | Выполнено на 77,5% | 154.78
|  | Мероприятие 7.2. | Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» | 620.19 | 432.33 | Выполнено на 69,7% | 432.33
|  | Мероприятие 7.3. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации | 742.98 | 356.25 | Выполнено на 48% | 356.25
|  | Мероприятие 7.4. | Осуществление мониторинга задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по её взысканию | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Эффективное местное самоуправление Московской области | 6338 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области | 6338 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 7.1. | Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 6338 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 4 | Молодежь Подмосковья | 16508.12 | 10318.03 | Выполнено на 62,5% | 10318.03
|  | Основное мероприятие 1. | Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество | 16508.12 | 10318.03 | Выполнено на 62,5% | 10318.03
|  | Мероприятие 1.1. | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 878.1 | 640.05 | Выполнено на 72,9% | 640.05
|  | Мероприятие 1.2. | Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | 30 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | 44 | 44 | Выполнено на 100% | 44
|  | Мероприятие 1.4. | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики) | 15556.02 | 9633.98 | Выполнено на 62% | 9633.98
|  | Основное мероприятие Е8. | Социальная активность | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 8543 | 4455.8 | Выполнено на 52,2% | 4455.8
|  | Основное мероприятие 3. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 6822 | 4455.8 | Выполнено на 65,3% | 4455.8
|  | Мероприятие 3.1. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 6822 | 4455.8 | Выполнено на 65,3% | 4455.8
|  | Основное мероприятие 4. | Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 4.1. | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 6. | Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения | 1720 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 6.1. | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 1720 | 0 | Выполнено на 0% | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 60824.95 | 32551.17 | Выполнено на 53,5% | 32551.17
14 | Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса | Подпрограмма 1 | Пассажирский транспорт общего пользования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Дороги Подмосковья | 133391.56 | 65359.9 | Выполнено на 49% | 65359.9
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 900 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 900 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 132491.56 | 65359.9 | Выполнено на 49,3% | 65359.9
|  | Мероприятие 5.1. | Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 33665 | 995.5 | Выполнено на 3% | 995.5
|  | Мероприятие 5.5. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 93009.51 | 59354.53 | Выполнено на 63,8% | 59354.53
|  | Мероприятие 5.5.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с совершенствованным типом покрытия | 68555.42 | 45133.02 | Выполнено на 65,8% | 45133.02
|  | Мероприятие 5.5.2. | Содержание и ремонт ливневой канализации | 21336.41 | 12215.95 | Выполнено на 57,3% | 12215.95
|  | Мероприятие 5.5.3. | Ремонт тротуаров | 1886.2 | 831.54 | Выполнено на 44,1% | 831.54
|  | Мероприятие 5.5.3. | Проектирование ливневой канализации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.5.4. | Замена стекол на автобусных остановках | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.5.6. | Оценка качества укладки асфальта при ремонте дорог | 233.92 | 176.47 | Выполнено на 75,4% | 176.47
|  | Мероприятие 5.5.7. | Ямочный ремонт дворовых территорий по Доброделу | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.5.8. | Устройство тротуаров и парковочных мест вдоль автомобильных дорог местного значения | 997.56 | 997.55 | Выполнено на 100% | 997.55
|  | Мероприятие 5.6. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2996.37 | 2209.88 | Выполнено на 73,8% | 2209.88
|  | Мероприятие 5.6.1. | Обустройство искусственных дорожных неровностей | 244.5 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.6.2. | Установка дорожных знаков | 2414.78 | 2209.88 | Выполнено на 91,5% | 2209.88
|  | Мероприятие 5.6.3. | Установка пешеходных ограждений | 337.09 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.7. | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2820.68 | 2799.99 | Выполнено на 99,3% | 2799.99
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 34299.89 | 24339.8 | Выполнено на 71% | 24339.8
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 34299.89 | 24339.8 | Выполнено на 71% | 24339.8
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 34299.89 | 24339.8 | Выполнено на 71% | 24339.8
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 167691.45 | 89699.7 | Выполнено на 53,5% | 89699.7
15 | Цифровое муниципальное образование | Подпрограмма 1 | Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 66369.57 | 44836.86 | Выполнено на 67,6% | 44836.86
|  | Основное мероприятие 1. | Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления без привязки к месту регистрации, по жизненным ситуациям | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 64443.57 | 43456.86 | Выполнено на 67,4% | 43456.86
|  | Мероприятие 2.1. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 59254.58 | 40930.96 | Выполнено на 69,1% | 40930.96
|  | Мероприятие 2.4. | Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 4217.99 | 1653.04 | Выполнено на 39,2% | 1653.04
|  | Мероприятие 2.5. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 971 | 872.86 | Выполнено на 89,9% | 872.86
|  | Основное мероприятие 3. | Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 1926 | 1380 | Выполнено на 71,7% | 1380
|  | Мероприятие 3.1. | Создание новых офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 1926 | 1380 | Выполнено на 71,7% | 1380
|  | Подпрограмма 2 | Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | 39832.18 | 21936.74 | Выполнено на 55,1% | 21936.74
|  | Основное мероприятие 1. | Информационная инфраструктура | 31379.91 | 19263.71 | Выполнено на 61,4% | 19263.71
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 844.23 | 325.42 | Выполнено на 38,5% | 325.42
|  | Мероприятие 1.3. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 30535.68 | 18938.29 | Выполнено на 62% | 18938.29
|  | Основное мероприятие 2. | Информационная безопасность | 3704.57 | 900 | Выполнено на 24,3% | 900
|  | Мероприятие 2.1. | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 3704.57 | 900 | Выполнено на 24,3% | 900
|  | Основное мероприятие 3. | Цифровое государственное управление | 2327.7 | 563.5 | Выполнено на 24,2% | 563.5
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение программными продуктами | 670 | 270 | Выполнено на 40,3% | 270
|  | Мероприятие 3.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 165.5 | 66.2 | Выполнено на 40% | 66.2
|  | Мероприятие 3.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 1492.2 | 227.3 | Выполнено на 15,2% | 227.3
|  | Основное мероприятие 4. | Цифровая культура | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 4.1. | Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие D2. | Информационная инфраструктура | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие D2.1. | Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие D6. | Цифровое государственное управление | 2420 | 1209.53 | Выполнено на 50% | 1209.53
|  | Мероприятие D6.1. | Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2420 | 1209.53 | Выполнено на 50% | 1209.53
|  | Основное мероприятие E4. | Цифровая образовательная среда | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие Е4.1. | Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие Е4.2. | Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие Е4.3. | Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие Е4.4. | Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие Е4.5. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие Е4.6. | Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 106201.75 | 66773.6 | Выполнено на 62,9% | 66773.6
16 | Архитектура и градостроительство | Подпрограмма 1 | Разработка Генерального плана развития городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1. | Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Реализация политики пространственного развития | 474 | 205.12 | Выполнено на 43,3% | 205.12
|  | Основное мероприятие 3. | Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления | 474 | 205.12 | Выполнено на 43,3% | 205.12
|  | Мероприятие 3.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме | 474 | 205.12 | Выполнено на 43,3% | 205.12
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 4.1. | Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 474 | 205.12 | Выполнено на 43,3% | 205.12
17 | Формирование современной комфортной городской среды | Подпрограмма 1 | Комфортная городская среда | 255370.87 | 122301.37 | Выполнено на 47,9% | 122301.37
|  | Основное мероприятие 1. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 67449.74 | 19716.43 | Выполнено на 29,2% | 19716.43
|  | Мероприятие 1.1. | Реализация мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Изготовление и установка стел | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.6. | Устройство контейнерных площадок | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.8. | Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.9. | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.10. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.11. | Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.12. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.13. | Обустройство и установка детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.14. | Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 9318.26 | 7228.83 | Выполнено на 77,6% | 7228.83
|  | Мероприятие 1.15 | Благоустройство общественных территорий | 43131.48 | 5971.33 | Выполнено на 13,8% | 5971.33
|  | Мероприятие 1.15.1. | Благоустройство сквера за ДК "МИР" | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.15.2. | Разработка проекта по благоустройству общественных территорий мкр. 6А между МКАД и улицы Реутовских ополченцев | 2504.92 | 1001.92 | Выполнено на 40% | 1001.92
|  | Мероприятие 1.15.3. | Благоустройство мини-скверов по адресам: Московская обл., г.о. Реутов, ул. Молодежная (район домов 5,6), проспект Юбилейный (район домов 34, 36,38), ул. Октября, 5 | 10000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.15.4. | Разработка концепции архитектурно-художественной подсветки зданий, сооружений и концепции установки пешеходной навигации | 100 | 100 | Выполнено на 100% | 100
|  | Мероприятие 1.15.5. | Стратегия озеленения города "Зеленый каркас" | 1402.5 | 1402.5 | Выполнено на 100% | 1402.5
|  | Мероприятие 1.15.6. | Устройство архитектурно-художественного освещения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.15.7. | Строительный контроль благоустройства улицы Южной по адресу: Московская область, г.о. Реутов, ул. Южная (на участке от Юбилейного пр-та до ул. Октября) | 601.56 | 339.21 | Выполнено на 56,4% | 339.21
|  | Мероприятие 1.15.8. | Строительно-монтажные работы по ул. Парковой | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.15.9. | Разработка проектной документации по реконструкции ул. Ашхабадская и ул. Железнодорожная | 20225 | 3127.7 | Выполнено на 15,5% | 3127.7
|  | Мероприятие 1.15.10. | Разработка проектной документации по благоустройству ул. Южной и Юбилейного пр. по адресу: г.о. Реутов, ул. Южная (на участке от Юбилейного пр. до Носовихинского шоссе) и Юбилейный пр. (от улицы Южная до Носовихинского шоссе) | 4500 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.15.11. | Архитектурный надзор благоустройства улицы Южной по адресу: Московская область, г.о. Реутов, ул. Южная (на участке от Юбилейного пр-та до ул. Октября) | 297.5 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.15.12. | Благоустройство площади Администрации, расположенной по адресу: МО, г.о. Реутов ул. Ленина, 27 | 3500 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.15.13. | Благоустройство "Центрального парка", ул. Южной и Юбилейного проспекта, городского округа Реутов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.16. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 15000 | 6516.27 | Выполнено на 43,4% | 6516.27
|  | Мероприятие 1.17. | Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.18. | Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по устройству контейнерных площадок в 2019 году | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие F2. | Формирование комфортной городской среды | 187921.13 | 102584.94 | Выполнено на 54,6% | 102584.94
|  | Мероприятие F2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.3. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 168425.25 | 100790.9 | Выполнено на 59,8% | 100790.9
|  | Мероприятие F2.3.1. | Благоустройство "Центрального парка", улицы Южной и Юбилейного пр-та | 168425.25 | 100790.9 | Выполнено на 59,8% | 100790.9
|  | Мероприятие F2.3.2. | Реконструкция и Благоустройство ул. Парковая, ул. Ашхабадская и ул. Железнодорожная | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.4. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.5. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в военных городках Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.6. | Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.7. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.8. | Ремонт дворовых территорий | 19495.88 | 1794.04 | Выполнено на 9,2% | 1794.04
|  | Мероприятие F2.8.1. | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 9005.81 | 1794.04 | Выполнено на 19,9% | 1794.04
|  | Мероприятие F2.8.2. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 10490.07 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие F2.9. | Приобретение коммунальной техники | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.10. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.11. | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.12. | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.13. | Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.14. | Благоустройство общественных территорий | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.15. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.16. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.17. | Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.18. | Комплексное благоустройство территорий за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие F2.19. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Благоустройство территорий | 123648.03 | 75144.77 | Выполнено на 60,8% | 75144.77
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 123648.03 | 75144.77 | Выполнено на 60,8% | 75144.77
|  | Мероприятие 1.1. | Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 510.27 | 510.27 | Выполнено на 100% | 510.27
|  | Мероприятие 1.2. | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 17513.14 | 10559.72 | Выполнено на 60,3% | 10559.72
|  | Мероприятие 1.3. | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 105624.62 | 64074.78 | Выполнено на 60,7% | 64074.78
|  | Мероприятие 1.5. | Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.6. | Вывоз навалов мусора и снега | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Устройство контейнерных площадок | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах | 6498.6 | 582.41 | Выполнено на 9% | 582.41
|  | Основное мероприятие 1. | Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 5657.14 | 582.41 | Выполнено на 10,3% | 582.41
|  | Мероприятие 1.1. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 5657.14 | 582.41 | Выполнено на 10,3% | 582.41
|  | Мероприятие 1.2. | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах в 2019 году | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 841.46 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 841.46 | 0 | Выполнено на 0% | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 385517.5 | 198028.55 | Выполнено на 51,4% | 198028.55
18 | Строительство объектов социальной инфраструктуры | Подпрограмма 2 | Строительство (реконструкция) объектов культуры | 245487.97 | 238588.67 | Выполнено на 97,2% | 238588.67
|  | Основное мероприятие А1. | Культурная среда | 245487.97 | 238588.67 | Выполнено на 97,2% | 238588.67
|  | Мероприятие А1.1. | Строительство (реконструкция) объектов культуры | 245487.97 | 238588.67 | Выполнено на 97,2% | 238588.67
|  | Подпрограмма 3 | Строительство (реконструкция) объектов образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие Е1. | Современная школа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие Е1.2. | Капитальные вложения в объекты общего образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие Р5. | Спорт - норма жизни | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие Р5.1. | Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 245487.97 | 238588.67 | Выполнено на 97,2% | 238588.67